## Registro de Riesgos
ID | Titulo | Detalle | Probabilidad | Impacto | Acciones
1 | Retrasos en el desarrollo | Las funcionalidades claves del sistema pueden demorarse por mala estimacion de tareas |  |  | Planificacion adecuada, revisiones diarias y control de avance
2 | Cambios en requisitos | El cliente modifica requerimientos durante el desarrollo |  |  | Gestion formal de cambios y priorizacion en backlog
3 | Falta de comunicación en el equipo | Malentendidos entre desarrolladores, testers y stakeholders |  |  | Reuniones periodicas y uso de herramientas de gestion
4 | Falta de pruebas suficientes | El sistema se lanza con bugs por falta de testing adecuado |  |  | Pruebas automatizadas y CI
5 | Alcance mal definido | El cliente espera funcionalidades que no estan incluidos |  |  | Documentar claramente el alcance del sistema desde el inicio
6 | Falta de capacitacion del personal | Los usuarios no saben usar el sistema correctamente |  |  | Manuales, capacitaciones y soporte inicial
7 | Poca trazabilidad de envios | No se registran correctamente los etados del envio |  |  | Definir estados claros y registros del historial
8 | Falta de control de acceso | Usuarios pueden ver o modificar informacion que no les corresponde |  |  | Implementar roles y permisos
9 | Perdidad de personal clave | Un integrante del equipo abandona el proyecto antes de finalizar |  |  | Documentar el codigo y procesos, compartir conocimiento entre el equipo
10 | Falta de compromiso | Integrantes del equipo no cumplen con sus responsabilidades o plazos |  |  | Establecer responsabilidades claras y seguimiento de avance
11 | Sobrecarga de trabajo | Algunos integrantes tienen demasiadas tareas asignadas |  |  | Distribucion equilibrada de tareas y seguimiento del proceso
12 | Ausencias o problemas personales | Un integrante no puede trabajar temporalmente por enfermedad u otros motivos |  |  | Plan de respaldo y distribucion flexible de tareas
13 | Falta de liderazgo | El lider del proyecto no coordina adecuadamente las tareas del equipo |  |  | Definir claramente el rol del lider y mantener un seguimiento del proyecto
14 | Falta de claridad en roles | Los integrantes no tienen claro que responsabilidades tienen dentro del proyecto |  |  | Definir roles y responsabilidades desde el inicio
15 | Desmotivacion del equipo | Falta de interes o motivacion que reduce la productividad |  |  | Reconocer avances, mantener comunicación abierta y metas claras